## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | D
A |  |  |  | 5
B | A |  |  | 10
C | A |  |  | 14
D | B | C |  | 8
E | D |  |  | 15
F | D |  |  | 12
G | E | F |  | 15
A
5
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester
ID
D | GP | FP | Puffer
SAZ |  | SEZ | Spätester
FEZ = FAZ + D
FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
ID
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt |  |  | Kritischer Pfad
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  |  | D
A |  |  |  | 5
B | A |  |  | 10
C | A |  |  | 14
D | B |  |  | 8
E | B |  |  | 15
F | C |  |  | 12
G | D | E | F | 15
H | G |  |  | 8
I | G |  |  | 12
J | G |  |  | 13
K | I |  |  | 14
L | H | J | K | 12
A
5
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [5 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)