## Tabelle1
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  | D | 0 |  | 6 | 6 |  | 10 |  |  |  | 13 |  | 14
A |  |  | B | C | 6 | A |  |  | B | [5 empty] | G
B | A |  | G |  | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0
C | A |  | E |  | 3 | 0 |  | 6 | 9 |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 14
D | A |  | F |  | 5
E | C |  | H |  | 3
F | D |  | G |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 11 | 11 |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 23
G | F | B | I |  | 1 |  |  |  | D |  |  | F | [5 empty] | I
H | E |  | I |  | 2 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0
I | G | H |  |  | 9 |  |  |  | 6 |  | 11 | 11 |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 23
[9 empty] | 6 |  | 9 | 9 |  | 12 | 12 |  | 14
[9 empty] | C |  |  | E |  |  | H
[9 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | 6 |  | 9 | 9 |  | 12 | 12 |  | 14

## Tabelle2
ID | Vorgänger | Nachfolger | D | 0
A |  | B,D | 3 | A
B | A | C | 4 | 3
C | B | D | 3
D | A,C | E,F | 2
E | D | G | 9
F | D | G | 2
G | E,F |  | 6