## Netzplan
ID | Vorgang | [5 empty] | Vorgänger |  |  |  | Nachfolger |  |  |  | D | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01
Projektstart
A | Hardware installieren | [9 empty] | B | C | D |  | 7
B | Switches konfiguren | [5 empty] | A |  |  |  | E |  |  |  | 3
C | Clients einrichten | [5 empty] | A |  |  |  | E |  |  |  | 6
D | Domaincontroller einrichten | [5 empty] | A |  |  |  | E |  |  |  | 3
Netzwerkinfrastruktur
E | Clients in Domain einbinden | [5 empty] | B | C | D |  | F |  |  |  | 1
F | Test / Übergabe | [5 empty] | E | [7 empty] | 1
0 |  | 7 |  | 7 |  | 10 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 14 |  | 15
A |  |  |  | B |  |  |  |  | E |  |  |  |  | F
7 | 0 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0
0 |  | 7 |  | 10 |  | 13 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 14 |  | 15
|  |  |  | 7 |  | 13
C
|  |  |  | 6 | 0
|  |  |  | 7 |  | 13
|  |  |  | 7 |  | 10
D
|  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | 10 |  | 13
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)