## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-06-07
A |  |  |  | B | C |  | 2 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
B | A |  |  | D |  |  | 8 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
C | A |  |  | E | F |  | 8 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
D | B |  |  | G |  |  | 6 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
E | C |  |  | H |  |  | 8 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
F | C |  |  | I |  |  | 8 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
G | D |  |  | J |  |  | 5 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
H | E |  |  | K |  |  | 6 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
I | F |  |  | K |  |  | 5 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
J | G |  |  | L |  |  | 8 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
K | H | I |  | L |  |  | 2 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
L | J | K |  |  |  |  | 4 | bar: 2024-04-20 to 2024-04-21; 2024-04-27 to 2024-04-28; 2024-05-01; 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-05-30; 2024-06-01 to 2024-06-02
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 | 2024-04-17: 10; 2024-04-19: 16; 2024-04-22: 16; 2024-04-24: 21; 2024-04-27: 21; 2024-04-29: 29; 2024-05-02: 29; 2024-05-04: 33
A |  |  |  |  | B |  |  | 2024-04-17: D; 2024-04-22: G; 2024-04-27: J; 2024-05-02: L
2 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 2024-04-17: 6; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 5; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-27: 8; 2024-04-28: 0; 2024-04-29: 0; 2024-05-02: 4; 2024-05-03: 0; 2024-05-04: 0
0 |  | 2 |  |  | 2 |  | 10 | 2024-04-17: 10; 2024-04-19: 16; 2024-04-22: 16; 2024-04-24: 21; 2024-04-27: 21; 2024-04-29: 29; 2024-05-02: 29; 2024-05-04: 33
[5 empty] | 2 |  | 10 | 2024-04-17: 10; 2024-04-19: 18; 2024-04-22: 18; 2024-04-24: 24; 2024-04-27: 24; 2024-04-29: 26
[5 empty] | C |  |  | 2024-04-17: E; 2024-04-22: H; 2024-04-27: K
[5 empty] | 8 | 3 | 0 | 2024-04-17: 8; 2024-04-18: 3; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 6; 2024-04-23: 3; 2024-04-24: 0; 2024-04-27: 2; 2024-04-28: 3; 2024-04-29: 3
[5 empty] | 5 |  | 13 | 2024-04-17: 13; 2024-04-19: 21; 2024-04-22: 21; 2024-04-24: 27; 2024-04-27: 27; 2024-04-29: 29
[10 empty] | 10 |  | 18 |  |  | 18 |  | 23
[10 empty] | F |  |  |  |  | I
[10 empty] | 8 | 4 | 0 |  |  | 5 | 4 | 1
[10 empty] | 14 |  | 22 |  |  | 22 |  | 27
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
GP = SAZ-FAZ = SEZ-FEZ
FP = kleinste FAZ (Nachfolger) – FEZ
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-06-07
A |  |  | B | C |  | 6
B | A |  | D |  |  | 7
C | A |  | E | F |  | 7
D | B |  | G |  |  | 4
E | C |  | H |  |  | 4
F | C |  | H |  |  | 5
G | D |  | I |  |  | 3
H | E | F | I |  |  | 6
I | H |  |  |  |  | 2
0 |  | 6 |  | 6 |  | 13 | 2024-04-17: 13; 2024-04-19: 17; 2024-04-22: 17; 2024-04-24: 20; 2024-04-27: 24; 2024-04-29: 26
A |  |  |  | B |  |  | 2024-04-17: D; 2024-04-22: G; 2024-04-27: I
6 | 0 | 0 |  | 7 | 4 | 0 | 2024-04-17: 4; 2024-04-18: 4; 2024-04-19: 0; 2024-04-22: 3; 2024-04-23: 4; 2024-04-24: 4; 2024-04-27: 2; 2024-04-28: 0; 2024-04-29: 0
0 |  | 6 |  | 10 |  | 17 | 2024-04-17: 17; 2024-04-19: 21; 2024-04-22: 21; 2024-04-24: 24; 2024-04-27: 24; 2024-04-29: 26
|  |  |  | 6 |  | 13 | 2024-04-17: 13; 2024-04-19: 17; 2024-04-22: 18; 2024-04-24: 24
C | bar: 2024-04-17; 2024-04-22
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2024-04-17: 4; 2024-04-18: 1; 2024-04-19: 1; 2024-04-22: 6; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0
|  |  |  | 6 |  | 13 | 2024-04-17: 14; 2024-04-19: 18; 2024-04-22: 18; 2024-04-24: 24
[9 empty] | 13 |  | 18
F
[9 empty] | 5 | 0 | 0
[9 empty] | 13 |  | 18

## Übung3
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D
A |  |  | B | C | D | 15
B | A |  | G |  |  | 6
C | A |  | E |  |  | 14
D | A |  | F |  |  | 6
E | C |  | H |  |  | 15
F | D |  | H |  |  | 14
G | B |  | I |  |  | 7
H | E | F | I |  |  | 15
I | G | H |  |  |  | 4
0 |  | 15 |  | 15 |  | 21 | 21 |  | 28 |  |  |  | 59 |  | 63
A |  |  |  | B |  |  | G | [5 empty] | I
15 | 0 | 0 |  | 6 | 31 | 0 | 7 | 31 | 31 |  |  |  | 4 | 0 | 0
0 |  | 15 |  | 46 |  | 52 | 52 |  | 59 |  |  |  | 59 |  | 63
|  |  |  | 15 |  | 29 | 29 |  | 44 | 44 |  | 59
|  |  |  | C |  |  | E |  |  | H
|  |  |  | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 15 |  | 29 | 29 |  | 44 | 44 |  | 59
|  |  |  | 15 |  | 21 | 21 |  | 35
|  |  |  | D |  |  | F
|  |  |  | 6 | 9 | 0 | 14 | 9 | 9
|  |  |  | 24 |  | 30 | 30 |  | 44

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D | PT | P | K |  |  |  | PT = Aufwand in Personentagen
A |  |  | B | C | D | 2 | 4 | 3 | 100% |  |  |  | P =Anzahl eingesetzter Personen
B | A |  | G |  |  | 15 | 9 | 1 | 60% |  |  |  | K = Kapazität
C | A |  | E |  |  | 7 | 7 | 1 | 100%
D | A |  | F |  |  | 11 | 15 | 2 | 70% |  |  |  | 3 Personen
E | C |  | H |  |  | 15 | 15 | 1 | 100%
F | D |  | H |  |  | 10 | 13 | 2 | 70% |  | 9.2857
G | B |  | I |  |  | 19 | 11 | 1 | 60%
H | E | F | J |  |  | 7 | 7 | 1 | 100%
I | G |  | K |  |  | 10 | 10 | 1 | 100%
J | H |  | K |  |  | 10 | 10 | 1 | 100%
K | I | J |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 100%
0 |  | 2 |  | 2 |  | 17 |  | 17 |  | 36 |  | 36 |  | 46 |  |  |  | 46 |  | 48
A |  |  |  | B |  |  |  | G |  |  |  | I | [5 empty] | K
2 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0
0 |  | 2 |  | 2 |  | 17 |  | 17 |  | 36 |  | 36 |  | 46 |  |  |  | 46 |  | 48
|  |  |  | 2 |  | 9 |  | 9 |  | 24 |  | 24 |  | 31 | 31 |  | 41
|  |  |  | C |  |  |  | E |  |  |  | H |  |  | J
|  |  |  | 7 | 5 | 0 |  | 15 | 5 | 0 |  | 7 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5
|  |  |  | 7 |  | 14 |  | 14 |  | 29 |  | 29 |  | 36 | 36 |  | 46
|  |  |  | 2 |  | 13 |  | 13 |  | 23
|  |  |  | D |  |  |  | F
|  |  |  | 11 | 6 | 0 |  | 10 | 6 | 1
|  |  |  | 8 |  | 19 |  | 19 |  | 29

## Feiertage
Datum | Feiertag
2024-01-06 | Heilige Drei Könige | KW 01 |  | Ba-Wü, Bay, Sa-An | 2024-05-01 | 2024-05-02
2024-03-08 | Internationaler Frauentag | KW 10 | verlängertes Wochenende | B, MV
2024-03-29 | Karfreitag | KW 13 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-04-01 | Ostermontag | KW 14 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-01 | Tag der Arbeit | KW 18 |  | bundesweit
2024-05-09 | Christi Himmelfahrt | KW 19 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-05-20 | Pfingstmontag | KW 21 | verlängertes Wochenende | bundesweit
2024-05-30 | Fronleichnam | KW 22 | Brückentag möglich | BaWü, Bay, Hes, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-08-15 | Mariä Himmelfahrt | KW 33 | Brückentag möglich | Bay, Sa-La
2024-09-20 | Weltkindertag | KW 38 | verlängertes Wochenende | Thü
2024-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | KW 40 | Brückentag möglich | bundesweit
2024-10-31 | Reformationstag | KW 44 | Brückentag möglich | BB, HH, MV, Sa, Sa-An, S-H, Thü
2024-11-01 | Allerheiligen | KW 44 | verlängertes Wochenende | BaWü, Bay, NRW, Rh-Pf, Sa-La
2024-11-20 | Buß- und Bettag | KW 47 |  | Sa.
2024-12-25 | 1. Weihnachtstag | KW 52 | bundesweit
2024-12-26 | 2. Weihnachtstag | KW 52 | Brückentag möglich | bundesweit