## Übung1
ID | Vorgänger |  |  | Nachfolger |  |  | PT | P | K(%) | D | K
A |  |  |  | B | C |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | Frühester Anfangszeitpunkt (FAZ) = größte FEZ der Vorgänger
B | A |  |  | D |  |  | 15 | 2 | 60% | 13 | 0 |  | Frühester Endzeitpunkt (FEZ) = FAZ + D
C | A |  |  | E | F |  | 12 | 2 | 40% | 15 | 0 |  | Dauer (D) =aus Tabelle
D | B |  |  | G |  |  | 9 | 1 | 100% | 9 | 0 |  | Spätester Anfangszeitpunkt (SAZ) = SEZ - D
E | C |  |  | H |  |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 |  | Spätester Endzeitpunkt (SEZ) = kleinste SAZ der Nachfolger | [10 empty] | Dauer = Aufwand (PT) / (Anzahl Personen * Kapazität (%))
F | C |  |  | I |  |  | 8 | 1 | 100% | 8 | 0 |  | Gesamtpuffer (GP) = SAZ – FAZ = SEZ – FEZ
G | D |  |  | J |  |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 |  | Freier Puffer (FP) = kleinste FAZ der Nachfolger – FEZ
H | E |  |  | K |  |  | 6 | 1 | 100% | 6 | 0
I | F |  |  | K |  |  | 5 | 1 | 100% | 5 | 0 |  | Personentage (PT) = Wie lange braucht eine Person
J | G |  |  | L |  |  | 4 | 1 | 100% | 4 | 0
K | H | I |  | L |  |  | 2 | 1 | 100% | 2 | 0
L | J | K |  |  |  |  | 2 | 1 | 100% | 2 | 0
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 |  |  | 14 |  | 23 |  | 23 |  | 28 | 28 |  | 32 | 32 |  | 34
A |  |  |  |  | B |  |  |  |  | D |  |  |  | G |  |  | J |  |  | L
1 | 0 |  |  |  | 13 | 0 |  |  |  | 9 | 0 |  |  | 5 | 0 |  | 4 | 0 |  | 2 | 0 |  | kritischer Pfad
0 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 |  |  | 14 |  | 23 |  | 23 |  | 28 | 28 |  | 32 | 32 |  | 34
[5 empty] | 1 |  | 16 |  |  | 16 |  | 21 |  | 21 |  | 27 | 29 |  | 31
[5 empty] | C |  |  |  |  | E |  |  |  | H |  |  | K
[5 empty] | 15 | 1 |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 6 | 3 |  | 2 | 1
[5 empty] | 2 |  | 17 |  |  | 19 |  | 24 |  | 24 |  | 30 | 30 |  | 32
[10 empty] | 16 |  | 24 |  | 24 |  | 29
[10 empty] | F |  |  |  | I
[10 empty] | 8 | 1 |  |  | 5 | 1
[10 empty] | 17 |  | 25 |  | 25 |  | 30
Anfangszeit |  | Endzeit
FAZ |  | FEZ | Frühester |  |  |  | FEZ = FAZ + D
ID | [6 empty] | FAZ = größste FEZ (Vorgänger)
D | GP | FP | Puffer |  |  |  | SEZ = kleinste SAZ (Nachfolger)
SAZ |  | SEZ | Spätester |  |  |  | SAZ = SEZ - D
| FAZ |  | FEZ
| ID |  |  |  | Kritischer Pfad
| D | GP | FP
| SAZ |  | SEZ
| FAZ | Frühester Anfangszeitpunkt
| SAZ | Spätester Anfangszeitpunkt
| FEZ | Frühester Endzeitpunkt
| SEZ | Spätester Endzeitpunkt
| D | Dauer
| GP | Gesamter Puffer (SAZ–FAZ=SEZ–FEZ )
| FP | Freier Puffer (FAZ-Nachfolger – FEZ)

## Übung2
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-05-26
A |  |  | B | C |  | 6 | bar: 2024-04-15 to 2024-04-22; 2024-05-04 to 2024-05-05
B | A |  | D |  |  | 7 | bar: 2024-04-23 to 2024-05-02; 2024-05-04 to 2024-05-05
C | A |  | E | F |  | 7 | bar: 2024-04-23 to 2024-05-02; 2024-05-04 to 2024-05-05
D | B |  | G |  |  | 4 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-08
E | C |  | H |  |  | 4 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-08
F | C |  | H |  |  | 5 | bar: 2024-05-03 to 2024-05-09
G | D |  | I |  |  | 3 | bar: 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-09 to 2024-05-13
H | E | F | I |  |  | 6 | bar: 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-10 to 2024-05-19
I | H |  |  |  |  | 2 | bar: 2024-05-04 to 2024-05-05; 2024-05-18 to 2024-05-21
0 |  | 6 |  | 6 |  | 13 | 2024-04-17: 13; 2024-04-19: 17; 2024-04-22: 17; 2024-04-24: 20; 2024-04-27: 24; 2024-04-29: 26
A |  |  |  | B |  |  | 2024-04-17: D; 2024-04-22: G; 2024-04-27: I
6 | 0 |  |  | 7 | 4 |  | 2024-04-17: 4; 2024-04-18: 4; 2024-04-22: 3; 2024-04-23: 4; 2024-04-27: 2; 2024-04-28: 0
0 |  | 6 |  | 10 |  | 17 | 2024-04-17: 17; 2024-04-19: 21; 2024-04-22: 21; 2024-04-24: 24; 2024-04-27: 24; 2024-04-29: 26
|  |  |  | 6 |  | 13 | 2024-04-17: 13; 2024-04-19: 17; 2024-04-22: 18; 2024-04-24: 24
C | bar: 2024-04-17; 2024-04-22
|  |  |  | 7 | 0 |  | 2024-04-17: 4; 2024-04-18: 1; 2024-04-22: 6; 2024-04-23: 0
|  |  |  | 6 |  | 13 | 2024-04-17: 14; 2024-04-19: 18; 2024-04-22: 18; 2024-04-24: 24
[9 empty] | 13 |  | 18
F
[9 empty] | 5 | 0
[9 empty] | 13 |  | 18

## Übung3
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-07-14
A |  |  | B | C | D | 15 | bar: 2024-04-15 to 2024-05-06; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-04
B | A |  | G |  |  | 6 | bar: 2024-05-07 to 2024-05-14; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-04
C | A |  | E |  |  | 14 | bar: 2024-05-07 to 2024-05-26; 2024-06-04
D | A |  | F |  |  | 6 | bar: 2024-05-07 to 2024-05-14; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-04
E | C |  | H |  |  | 15 | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-06-17
F | D |  | H |  |  | 14 | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-15 to 2024-06-04
G | B |  | I |  |  | 7 | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-15 to 2024-05-23; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-04
H | E | F | I |  |  | 15 | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-04 to 2024-06-25
I | G | H |  |  |  | 4 | bar: 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-25 to 2024-05-26; 2024-06-04; 2024-06-26 to 2024-07-01
0 |  | 15 |  | 15 |  | 21 | 2024-04-22: 21; 2024-04-24: 28; 2024-04-27: 59; 2024-04-29: 63
A |  |  |  | B | bar: 2024-04-22; 2024-04-27
15 | 0 |  |  | 6 | 31 |  | 2024-04-22: 7; 2024-04-23: 31; 2024-04-27: 4; 2024-04-28: 0
0 |  | 15 |  | 46 |  | 52 | 2024-04-22: 52; 2024-04-24: 59; 2024-04-27: 59; 2024-04-29: 63
|  |  |  | 15 |  | 29 | 2024-04-17: 29; 2024-04-19: 44; 2024-04-22: 44; 2024-04-24: 59
C | bar: 2024-04-17; 2024-04-22
|  |  |  | 14 | 0 |  | 2024-04-17: 15; 2024-04-18: 0; 2024-04-22: 15; 2024-04-23: 0
|  |  |  | 15 |  | 29 | 2024-04-17: 29; 2024-04-19: 44; 2024-04-22: 44; 2024-04-24: 59
|  |  |  | 15 |  | 21 | 2024-04-17: 21; 2024-04-19: 35
D | bar: 2024-04-17
|  |  |  | 6 | 9 |  | 2024-04-17: 14; 2024-04-18: 9
|  |  |  | 24 |  | 30 | 2024-04-17: 30; 2024-04-19: 44

## Übung 4
ID | Vorgänger |  | Nachfolger |  |  | D | time axis 2024-04-15 to 2024-07-13
A |  |  | B | C | D | 4 | bar: 2024-04-15 to 2024-04-18; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19
B | A |  | B |  |  | 9 | bar: 2024-04-19 to 2024-05-02; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19
C | A |  | E |  |  | 7 | bar: 2024-04-19 to 2024-04-29; 2024-05-02; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19
D | A |  | F |  |  | 15 | bar: 2024-04-19 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19
E | C |  | H |  |  | 15 | bar: 2024-04-30 to 2024-05-20
F | D |  | H |  |  | 13 | bar: 2024-05-02; 2024-05-11 to 2024-05-29
G | B |  | I |  |  | 11 | bar: 2024-05-02 to 2024-05-19
H | E | F | J |  |  | 7 | bar: 2024-05-02; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-05-30 to 2024-06-09
I | G |  | K |  |  | 10 | bar: 2024-05-02; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-06-02
J | H |  | K |  |  | 10 | bar: 2024-05-02; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-06-08 to 2024-06-23
K | I | J |  |  |  | 4 | bar: 2024-05-02; 2024-05-11 to 2024-05-12; 2024-05-18 to 2024-05-19; 2024-06-22 to 2024-06-27
0 |  | 4 |  | 4 |  | 13 | 2024-04-22: 13; 2024-04-24: 24; 2024-04-27: 24; 2024-04-29: 34
A |  |  |  | B | bar: 2024-04-22; 2024-04-27
4 | 0 | 0 |  | 9 | 15 | 0 | 2024-04-22: 11; 2024-04-23: 15; 2024-04-24: 0; 2024-04-27: 10; 2024-04-28: 15; 2024-04-29: 15
0 |  | 4 |  | 19 |  | 28 | 2024-04-22: 28; 2024-04-24: 39; 2024-04-27: 39; 2024-04-29: 49; 2024-05-02: 49; 2024-05-04: 53
K
[24 empty] | 4 | 0 | 0
|  |  |  | 4 |  | 11 | 2024-04-17: 11; 2024-04-19: 26; 2024-04-22: 32; 2024-04-24: 39; 2024-04-27: 39; 2024-04-29: 49; 2024-05-02: 49; 2024-05-04: 53
|  |  |  | C |  |  | 2024-04-17: E; 2024-04-22: H; 2024-04-27: J
|  |  |  | 7 | 6 | 0 | 2024-04-17: 15; 2024-04-18: 6; 2024-04-19: 6; 2024-04-22: 7; 2024-04-23: 0; 2024-04-24: 0; 2024-04-27: 10; 2024-04-28: 0; 2024-04-29: 0
|  |  |  | 10 |  | 17 | 2024-04-17: 17; 2024-04-19: 32; 2024-04-22: 32; 2024-04-24: 39; 2024-04-27: 39; 2024-04-29: 49
|  |  |  | 4 |  | 19 | 2024-04-17: 19; 2024-04-19: 32
D | bar: 2024-04-17
|  |  |  | 15 | 0 | 0 | 2024-04-17: 13; 2024-04-18: 0; 2024-04-19: 0
|  |  |  | 4 |  | 19 | 2024-04-17: 19; 2024-04-19: 32

## FeiertageMV
Datum | Feiertag
2023-01-01 | Neujahr
2023-04-06 | Gründonnerstag
2023-04-07 | Karfreitag
2023-04-09 | Ostersonntag
2023-04-10 | Ostermontag
2023-05-01 | Tag der Arbeit
2023-05-25 | Christi Himmelfahrt
2023-06-04 | Pfingstsonntag
2023-06-05 | Pfingstmontag
2023-10-03 | Tag der Deutschen Einheit
2023-10-31 | Reformationstag
2023-12-25 | 1. Weihnachtsfeiertag
2023-12-26 | 2. Weihnachtsfeiertag